ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА АКСАКОВО

Приет с  Решение № 37.11.3. от Протокол № 037/ 11.02.2014г. на Общински съвет - Аксаково

Община АКСАКОВО		                                                                                                                                              Планов период  2015 година

| № | Вид дейност / услуга / мярка | Описание на дейността (какво е планирано за периода) | Местоположение (нас.място) | Времеви график за 2015 г. | Финансиране (източник, сума) | Изпълняваща организация, отговорник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Месец 1-3 | Месец 4-6 | Месец 7-9 | Месец 10-12 |  |  |
|  | Социални услуги |
|  | Клубове –пенсионерски | Дооборудване и разширяване на дейността, ремонтни дейности, заплати и осигуровки | 11 клуба в 9 населени места от общината | 01/03 | 04/06 | 07/09 | 10/12 | Община Аксаково 36 000лв. | Община Аксаково |
|  | Домашен социален патронаж | Разширяване на обхвата в общинско социално предприятие за обществено хранене повишаване на качеството, издръжка, заплати и осигуровки | Населени места от Община Аксаково | 01/03 | 04/06 | 07/09 | 10/12 | Община Аксаково 170 000лв. | Община Аксаково |
|  | Личен асистент | Реализация на проект „Подкрепа за достоен живот” - предоставяне на социалната услуга - Личен асистент | Населени места от община Аксаково | 01/03 | 04/06 | 07/09 | 10/12 | Европейски съюз Проект ОП „РЧР” /съобразно заложеното в Бюджета на проекта/ | Община Аксаково, АСП-София /при удължаване срока на изпълнение на Проекта/ |
|  | Приемна грижа | Реализация на Проект „И аз имам семейство” –настаняване в приемни семейства на деца в риск или деца настанени в институции | Населени места от община Аксаково | 01/03 | 04/06 | 07/09 | 10/12 | Европейски съюз Проект ОП „РЧР” /съобразно заложеното в Бюджета на проекта/ | Община Аксаково АСП-София /при удължаване срока на изпълнение на Проекта/ |
|  | Социални медиатори | Реализация на Проект „Партньорство за равни възможности” BG051PO001-7.0.07-049 - консултиране на уязвими етнически групи от социални медиатори, назначени по проекта. Изграждане на партньорска мрежа на експерти работещи в областта на приобщаване на малцинствата. | Населени места от община Аксаково | 01/02 |  |  |  | Европейски съюз Проект ОП „РЧР” /съобразно заложеното в Бюджета на проекта/ | МТСП, Община Аксаково |
|  | Център за настаняване от семеен тип | Предоставяне и усъвършенстване на социалните услуги, предоставяни в среда близка до семейната | с. Кичево | 01/03 | 04/06 | 07/09 | 10/12 | Община Аксаково 124 560 лв СА„Св.Андрей” БГСНЦ | СА „Св.Андрей” БГСНЦ |
|  | Седмична грижа за деца | Предоставяне на социалните услуги в среда близка до семейната | с. Кичево | 01/03 | 04/06 | 07/09 | 10/12 | СА„Св.Андрей” БГСНЦ | СА „Св.Андрей” БГСНЦ |
|  | Център за настаняване от семеен тип | Създаване и предоставяне на услугата във втори център | с. Кичево | 01/03 | 04/06 | 07/09 | 10/12 | Община Аксаково и СА„Св.Андрей” БГСНЦ | СА „Св.Андрей” БГСНЦ |
|  | Младежки клуб в рискови общности | Създаване и предоставяне на услугата обхващаща групи и лица с рисково поведение | Община Аксаково | 01/03 | 04/06 | 07/09 | 10/12 | Община Аксаково | Община Аксаково |
|  | Хоспис с.Водица | Медицинска рехабилитация. Резидентни грижи при много тежки случаи Осигуряване на храна, лични и социални контакти за възрастните хора. | с.Водица |  |  |  |  | НПО собствени приходи | НПО |
|  | Дом за стари хора с. Долище | Осигуряване на храна, лични и социални контакти. Задоволяване на ежедневни здравни и рехабилитационни потребности на възрастните хора. | с. Долище |  |  |  |  | НПО собствени приходи | НПО |
|  | Център за обществена подкрепа | Създаване и предоставяне. Комплекс от социални услуги предназначени за консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. | Община Аксаково | 01/03 | 04/06 | 07/09 | 10/12 | Община Аксаково | Община Аксаково |
|  | Хоризонтални политики, мерки за социално включване |
|  | Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа |
|  | Запознаване с дейността на НПО | Обсъждане на варианти за сътрудничество | Аксаково/Варна |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари) |
|  | Обучение | Участие в семинари |  | 01/03 | 04/06 | 07/09 | 10/12 | Проект | Община Аксаково |
|  | Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други) |
|  | Мониторинг и оценка | Проверки на място за качеството на предоставяните услуги | Община Аксаково | 01/03 | 04/06 | 07/09 | 10/12 | Община Аксаково | Община Аксаково Отдел „ФСХД” |
|  |  | Приемане на оценка за изпълнението на дейностите от Стратегия за 2015 г. | Аксаково |  |  |  | 11 | Община Аксаково Общински съвет | Екип мониторинг Обществен съвет Общински съвет |

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

/СВ. ДОБРЕВА/

/нд